## Sheet1
| Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21 | [6 empty] | Week 22 | [6 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24
 | time axis 2017-02-06 to 2017-07-21
Tasks | time axis 2017-02-06 to 2017-07-21
Project Planning | bar: 2017-02-06 to 2017-02-19; 2017-03-11 to 2017-03-18; 2017-04-08 to 2017-04-18; 2017-05-06 to 2017-05-13
Acquiring needed apparatus | bar: 2017-02-07 to 2017-02-27
Literature Review | bar: 2017-02-07 to 2017-02-19; 2017-03-11 to 2017-03-18; 2017-04-08 to 2017-04-18; 2017-05-06 to 2017-05-13
Setting up model | bar: 2017-02-20 to 2017-03-05
Programming model | bar: 2017-03-06 to 2017-03-26
Experimental planning | bar: 2017-03-06 to 2017-03-19
Experimental setup (Building the rig) | bar: 2017-03-20 to 2017-04-07
Writing the theory section of report | bar: 2017-03-20 to 2017-04-07
Troubleshooting model | bar: 2017-03-24 to 2017-04-02
Writing the experimental section of report | bar: 2017-03-27 to 2017-04-07
Doing the experiments | bar: 2017-04-19 to 2017-04-30
Optimizing collector with model | bar: 2017-05-01 to 2017-05-14
Writing the results section of report | bar: 2017-05-08 to 2017-05-14
Writing discussion section of report | bar: 2017-05-15 to 2017-05-21
Writing conslutions of the report | bar: 2017-05-22 to 2017-05-25
Referencing and finalizing report | bar: 2017-05-26 to 2017-05-29
Final report review | bar: 2017-05-27 to 2017-05-29
Planned End Date | bar: 2017-05-29
Hand In | bar: 2017-07-21